第四章 采购需求

一、服务要求

（一）服务内容

本次全过程咨询服务招标范围包括：立项服务、投资咨询、勘察、造价咨询、招标代理、监理、施工管理、场地清理等。具体包括但不限于如下工作内容：

1、项目实施策划

1.1对项目投资、进度目标进行分析与再论证，进一步明确项目建设目标；

1.2开展组织策划、明确项目管理组织结构、建立项目管理制度、明确工作流程并负责抓好落实；

1.3组织开展合同策划；

1.4组织开展招标采购策划；

1.5组织编制项目管理规划等。

2、组织管理与协调

2.1建立项目技术管理、投资控制、质量控制、进度控制、信息管理、安全管理等组织体系，并监督各体系的运行；

2.2组织编制监理与技术管理、招标采购与合同管理、投资控制、计划与信息管理组织实施方案；

2.3组织编制各项管理制度和工作流程；

2.4建立项目管理调度会、例会、专题会等会议制度，组织召开各类会议；

2.5协调参建各方之间的工作关系；

2.6建立月度综合考评制度，协助组织月度考核，奖励先进，鞭策落后；确保顺利实现工程建设的各项管理目标。

3、计划和财务管理

3.1 组织编制项目总进度规划、阶段性进度计划及各专项进度计划，并组织实施。

3.2组织编制招标采购计划、资金需求计划、进度控制计划、手续办理工作计划等，并组织实施。

3.3组织编制技术管理、财务管理、信息管理等工作计划。

3.4组织审核施工、材料设备等单位编制的各类计划，提出审核意见；

3.5严格按进度计划进行动态管理，及时对可能拖期的工作进行预警，并组织参建单位提前采取措施；对已拖期的工作查明原因，采取相应措施予以调整，确保计划有效实施。

3.6及时将进度实际值与计划值进行对比分析，必要时对进度计划进行合理调整。

4、勘察与技术

4.1编制工程勘察任务书，审核工程勘察编制的勘察方案，提出审核意见。

4.2审查勘察试验室资质及设备、计量仪器的检定情况。对勘察实施过程进行检查和控制， 对重要点位的勘探、测试工作进行现场检查。

4.3审核勘察单位提交的勘察报告，必要时组织专家对勘察报告进行评审，并协助建设单位报审查机构审查。

4.4组织勘察向设计、施工单位进行勘察成果交底。

4.5收集并提出工程设计要求，组织编制各类设计任务书。

4.6组织审核各类设计文件，提出审核意见。

4.7组织设计论证会、咨询会、评审会等专家会议，审核设计文件，提出优化建议；组织技术经济方案比选、优化设计图纸。

4.8协助组织召开专家会议，论证或审核重大技术方案；组织处理施工过程中遇到的各类技术问题等。

4.9其它与工程相关的勘察和技术管理事宜。

5、招标采购与合同管理

5.1组织审核各类招标实施方案；

5.2组织审核项目的工程施工、材料设备供应、咨询等单位招标文件；

5.3参与相关的工程施工、材料设备供应、咨询等单位开标、评标、定标、考察等相关工作；组织各类合同的起草、谈判、评审、签订、交底等，管理和监督合同的履行以及合同变更、补充等事宜；

5.4分析可能发生索赔的原因，制定防范性对策，减少索赔事件；在授权范围内组织处理有关合同索赔事宜；

6、全过程造价咨询

6.1组织审核投资估算，编制投资规划；

6.2组织编制设计概算；

6.3组织编制各阶段资金使用计划；

6.4组织编制工程量清单和招标控制价；

6.5审核各类合同有关投资控制的条款；

6.6对各类设计变更进行分析，提出处理意见；

6.7组织处理工程签证及费用索赔，审核各项工程签证及费用索赔报表；

6.8组织审核形象进度工程量和各类付款申请，控制各类合同付款；

6.9组织编制工程中期结算、竣工结算，配合工程审计工作和财务决算。

7、信息管理

7.1组织编制信息管理规划，建立信息管理制度；

7.2建立信息管理平台，规范电子文档信息管理；

7.3及时编报管理周报、月报及阶段工作总结；

7.4编写各类会议纪要、函件、专题报告、简报、通知等文件；

7.5做好勘察、测量及技术管理、招标采购及合同管理、投资控制、进度控制等的信息文档管理工作；

7.6按要求进行项目管理信息的收集、整理、存档，组织工程竣工档案验收及移交；

7.7提供完整的项目管理文件，包括但不限于视频、照片、文字等资料。

8、质量控制

8.1 办理相关建设手续；

8.2 组织完成“三通一平”等现场施工准备工作，办理开工前需要由业主完成的其它工作；

8.3 组织分解项目质量目标，制定工程质量控制要点；

8.4 组织审核施工单位的质量管理体系，组织审核施工组织设计和专项施工方案，审核监测、测量、试验检测等第三方咨询单位的方案；

8.5 组织编制监理规划、监理实施细则；

8.6 组织检查试验室、商品混凝土搅拌站，检查计量仪器设备；

8.7 复核施工测量成果，检查监测记录及监测点保护情况；

8.8 严格按规定开展旁站、巡视、平行检验等监理工作，及时发现问题，提出处理意见； 组织工程实测实量；

8.9 组织检查监测、测量、试验检测等第三方咨询单位工作

8.10 组织材料设备、检验批、隐蔽工程、施工样板和样品、工序等验收，组织分部分项工程验收，组织工程竣工预验收，提出验收意见；

8.11 审核并签认施工单位报验的技术资料；

8.12 协调处理参建单位之间的质量问题纠纷，组织进行质量控制专项检查或考核；

8.13 协助建设单位起草或完善质量管理文件或函件。

9、安全与环境管理

9.1 建立项目安全管理组织体系，审查施工单位的安全生产管理体系及安全生产管理制度；

9.2 审查分包单位资格、审查特种作业人员岗位证书；

9.3 组织编制危大工程清单；审查施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案；

9.4 开展安全巡视，及时发现问题，提出处理意见；组织危大工程验收；

9.5 组织安全生产例行检查、组织安全会议；

9.6 审查施工单位编制的应急预案；

9.7 审查施工单位的环境管理（扬尘）实施细则，监督施工单位做好环境管理（扬尘治理）。

10、竣工验收与移交管理

10.1组织规划、消防、人防、节能、环保、工程档案等相关专项验收；

10.2审查勘察、设计和监理单位提报的工程质量检查报告，协助甲方和施工单位签订工程质量保修书；

10.3协助组织工程竣工验收，跟踪协调竣工验收问题整改工作，协助编制工程竣工验收报告，办理工程竣工验收备案手续；

10.4整理项目管理竣工档案，并移交甲方。

具体要求

1、委托管理事项的内容、范围和具体要求

委托管理事项及涉及的主要工作: 全过程的项目咨询管理服务；乙方自行负责组织并实施项目前期工作、工程咨询工作、勘察工作、测绘工作、监理工作、招投标代理工作，并管理和协调好施工总承包单位、材料供应商、工程决算审计、与项目建设相关政府机构、甲方所有的合同合作单位等一系列的全部工作内容，负责实施并组织完成工程项目的建设。

委托管理事项的范围: 乙方自行组织并实施完成建设项目全过程的项目管理。

委托管理事项的主要内容和要求:

1）、项目管理：乙方必须有较强的技术力量、有丰富工程管理经验，负责对工程项目建设进行全面和全过程的项目管理。

2）、咨询：管理、协调完成项目在建设前期有关咨询活动的系统主体，从事项目前期论证、工程项目管理、工程造价咨询、工程跟踪审计、工程竣工决算审计等服务工作，履行好委托合同中的全部工作、责任、义务。

3）、勘察、测绘：按照项目建设需要对项目建设地点进行勘测，以获得各种地图、地质资料、气象资料等等，认真履行好委托合同中的全部工作、责任、义务，为项目的建设、基础设计和装置布置提供基础资料。

4）、监理：根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对该项目工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对本项目相关方关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务。特别是：根据工程施工合同规定的质量目标，对施工全过程的质量实施监督管理，定期向业主报告有关工程质量的动态情况；对工程建设投资实施动态控制，定期检查施工投资计划执行情况，对实际投资和计划投资进行比较，分析产生偏差的原因，并采取有效措施加以控制，以保证工程建设投资控制目标的实现；对施工进度实施动态控制，定期检查施工进度计划执行情况，对施工实际进度和计划进度进行比较，分析产生偏差的原因，并采取有效措施加以控制；

5）、招投标代理机构：组织依法设立的招标代理机构、社会中介组织从事招标代理业务。管理、协调招投标代理机构，履行好招标人的委托，组织招标活动。具体活动包括代表招标人或受其委托拟定招标文件，依据招标文件的规定，审查投标人的资质，组织开标、评标、定标等；提供与招标活动有关的咨询、代书及其他服务性工作。

6）、施工单位：管理、协调总承包或分包单位依法自主经营、自负盈亏、独立核算并承担全部经济责任，协助选定具有独立法人资格且满足该项目技术经济能力的施工企业。监督、管理施工单位按照总承包合同约定和施工图纸及技术规范严格施工和验收，包括建筑公司、设备安装公司、建筑装饰工程公司等。

7）、政府机构：整个项目管理过程，是在政府机构的监督管理下进行的。一方面，这些政府机构解决了工程建设有关土地获得、政府审批、环评批复、规划审批、图审、规划调整、拆迁、土地清表、建设许可、技术监督、安检、备案、市政设施和基础设施配套、能源供给等等工作问题。在整个项目管理过程中涉及的政府机构主要包括发改委、国土资源局、环保局、住建局、人防、消防等部门均在乙方协调、服务工作的范围之内。

2、咨询管理服务人员要求

投标人在合同履行期间必须保证并承诺咨询管理服务人员和持证常驻施工现场人员的数量、技术素质、管理能力符合如下要求：

2.1 中标人在合同履行期间必须派出常驻施工现场咨询管理服务总负责人 1 人、监理负责人1人、全过程造价咨询负责人 1 人、招标负责人 1 人、项目管理负责人 1 人。

2.2 项目前期勘察阶段中标人必须配备市政道路、管网、绿化等专业勘察设计人员，每个专业不少于 1 人参与前期勘察设计咨询管理工作；图纸审核通过之前现场常驻持证设计咨询管理服务人员不少于 1 人；建设期间勘察设计咨询常驻施工现场服务人员不少于 1 人，直至验收备案完成。

2.3 工程开工前期、招标阶段、施工阶段、验收备案阶段中标人常驻施工现场的项目报建及内外部协调人员不少于 1 人。

2.4 中标人在项目前期工程量清单和控制价编制持证人员土建不少于 1 人、安装及其他专业不少于1人；建设期间常驻现场持证跟踪审计及联络管理人员不少于 2人；后期决算审计在工程决算提交完成后 28 日内完成初审并交给甲方复核，按甲方要求的时间完成审计。

2.5 招标期间中标人根据甲方的要求及时实施完成各项招标工作。

二、商务要求：

合同履行期限：自合同签订之日起至本项目竣工验收合格、工程备案完成、审计完成。

服务地点：武陟县产业新城

质量标准：符合现行国家和行业规范、规程、规定和标准要求，并通过相关部门审查。

4.付款方式：签订合同并进场服务一个月内支付合同总额的30%，自施工方进场施工起两月内支付到合同总额的60%，主体工程完成后支付到合同总额的90%，剩余10%待竣工验收合格、工程备案完成后一次性付清。

三、需要落实的政府采购政策

（一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。