采购需求

      - 相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

本次项目所属行业：其他未列明行业。

      - 商务要求：

- 1.合同履行期限：210日历天。

- 2.服务地点：武陟县区域内。

- 3.质量要求：合格并通过相关部门组织的评审。

    - 付款方式：项目总进度完成50%后支付合同总价款的30%；项目总进度完成80%后，支付至合同总价款的50%；提交最终规划成果后支付剩余款项。

      - 服务要求

本次规划内容及深度依据《河南省自然资源厅 中共河南省委农村工作领导小组办公室关于印发<2020年全省村庄规划工作意见>的通知》、《焦作市自然资源和规划局关于推进焦作市乡村规划工作的实施方案》（焦自然资办【2020】19号）、豫政〔2021〕4号 《河南省农村宅基地和村民自建住房管理办法》等文件精神，按照《河南省村庄规划导则》要求，统筹考虑土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护和历史文化传承，有序推进“多规合一”的实用性村庄规划编制，根据武陟县村庄布局规划成果，编制武陟县县域范围内约290个村庄“多规合一”实用性村庄规划。规划期限内乙方需按照甲方需求完成调整完善工作。

规划主要内容：

（一）村域空间布局规划

落实上位国土空间规划中确定的空间分区分类管控要求，统筹安排生态、农业和建设空间。允许在不改变县级国土空间规划主要控制指标情况下，优化调整村庄各类用地布局。村域空间布局规划严格按国家有关规定执行。

（二）生态修复与国土综合整治

按照“山水林田湖草”系统修复治理要求，落实生态保护红线，明确森林、河湖等生态空间，尽可能多的保留乡村原有地貌、自然地形等，系统保护好乡村自然风光和田园景观，提出生态环境系统修复和整治措施，慎砍树、禁挖山、不填湖，优化乡村水系、林网、绿道等生态空间格局。合理制定全域国土综合整治、高标准农田建设、城乡建设用地增减挂钩、空心村整治、工矿废弃地复垦利用、退耕还林还草、污染地块治理等方案，统筹安排村容村貌整治、农村生活垃圾污水治理等项目实施的布局和时序。

（三）耕地与基本农田保护

落实永久基本农田和永久基本农田储备区划定成果，进一步明确保护要求和管控措施。对永久基本农田图斑内存在的非农建设用地或者其他零星农用地，在村庄规划中优先进行整理、复垦，划为永久基本农田储备区。统筹优化农、林、牧、副、渔等农业发展空间布局，完善农田水利配套设施，保障设施农业和农业产业园空间，促进农业现代化发展。

（四）产业发展布局

对接区域产业发展规划，结合村庄自然资源禀赋，按照村庄一二三产业融合发展的原则，提出村庄产业发展路径，合理布局农村新产业新业态发展用地，明确产业用地的用途、强度等要求，鼓励产业空间复合高效利用。除少量必需的农产品生产加工外，一般不在农村地区安排新增工业用地。

（五）村庄居民点布局

宅基地总量确定应严格执行“一户一宅”政策，一户村民只能拥有一处宅基地，并按照城镇郊区和人均耕地少于一亩的平原地区，每户宅基地面积不得超过两分；人均耕地一亩以上的平原地区，每户宅基地面积不得超过两分半；山区、丘陵区每户宅基地面积不得超过三分①的标准，合理确定宅基地规模。

1、总平面布局。结合村庄地形地貌、居住习惯、地域文化、村庄建设脉络和街巷格局等，合理确定村庄总平面布局；提出公共空间的布局和建设要求；明确村庄内外部道路的建设标准和断面形式。村庄居民点建设应避开地质灾害隐患点、避让区，退让铁路、高压走廊、国道、省道、县道、河流渠道水体等设施的距离应符合相关规定的要求，避免“沿路跑”等现象。

2、建筑方案设计。确定村庄居民点建筑群的总体风貌定位，提出公共建筑设计方案、农房建筑设计方案及其组合方式，以及新建建筑的风格、色彩、选材要求，突出地方文化特色；明确现有建筑的整治方案和改造措施。每个村庄提供不少于三种户型的村民住宅设计方案。

3、空间景观设计。提出村庄居民点建设融入周边生态环境的具体措施；明确路灯、垃圾箱等街道设施、环境设施的设计和建设要求；提出村口、绿地、广场、路侧、宅间、庭院等地段的绿化美化要求，突出生态型绿化和农业生产性景观特征。

（六）基础设施和公共服务设施规划

1、基础设施规划

（1）道路交通规划。落实上位规划确定的区域性道路、交通设施建设及相关防护要求；结合地形地貌、村庄规模、村庄形态、河流走向，确定村域生产和生活道路的走向、宽度及建设标准。合理设置公交站场、公共停车场等交通设施，明确其规模与布局。有旅游等功能的村庄应结合旅游线路规划公共停车场。有大型农机具集中停放需求的村庄，应结合农业设施用地进行布置。

（2）供水工程规划。预测村庄供水量，确定村庄供水水源、供水方式、供水规模、供水管径及供水管网敷设方案。

（3）排水工程规划。村庄污水收集与处理遵循就近原则，靠近城区、镇区的村庄生活污水宜优先纳入集中处理系统。难以纳入集中污水处理系统的村庄，优先采取生态处理方式。雨水应充分利用地表径流和沟渠就近排放。

（4）电力通信工程规划。预测村庄用电负荷和通信需求，合理确定电力、通信设施的建设标准和敷设方式。

（5）燃气设施规划。确定村庄气源，预测村庄燃气需求量，明确燃气调压设施位置及燃气管线走向。

（6）环卫设施规划。预测垃圾产生量，合理确定生活垃圾收集和转运方式，确定垃圾收集点和转运站的位置和规模；结合村庄发展规模和布局，明确公共厕所位置，根据“厕所革命”要求提出户厕的改造方案。

2、公共服务设施规划

依据村庄类型，围绕10分钟乡村生活圈，合理布置村庄公共管理、文体教育、医疗卫生、社会福利和商业服务等公共服务设施，明确设施的位置和规模。公共服务设施的建设应符合当地村民的生产生活习惯，突出地域乡土风貌特色。

（七）历史文化和特色风貌保护

深入挖掘乡村历史文化资源，划定乡村历史文化保护线，提出历史文化景观整体保护措施，保护好历史遗存的真实性，避免大拆大建。

1、历史文化保护和利用。历史文化名村、传统村落等特色村庄结合国家、省市相关要求，编制村庄保护规划。其他具有特色保护资源的非特色保护类村庄应提出历史文化和特色资源的保护原则、措施、名录以及修复方案。

2、特色风貌塑造。传承村庄文化底蕴，保护山水格局，延续街巷肌理，保持乡土景观风貌。加强各类建设的风貌规划和引导，保护好村庄的特色风貌。结合地域特色，提出建筑、道路铺装、绿化、标识牌、坐凳、围墙、垃圾箱、公交牌、路灯等样式引导。不允许用城市设计手法设计农村。

（八）近期行动计划

根据规划确定的目标任务，综合考虑人力、财力和村民的迫切需求，研究提出近期急需推进的村民建房、生态保护修复和综合整治、产业发展、道路交通建设、公共和基础设施配套、历史文化保护等项目，合理安排实施时序，制定近期建设项目表。重点围绕乡村振兴规划、人居环境整治三年行动计划，制定建设项目书，明确建设项目的规模、实施时间、资金规模和筹措方式、建设主体和方式等。

注：上述规划内容在成果中可能会有部分调整，但需符合国家和河南省、焦作市等的相关要求。

- 规划成果由规划文本（包括说明书及基础资料汇编等）、图纸及全域国土整治试点项目实施方案等组成，规划文件纸质成果陆套，含有全部规划成果电子文档壹套。

主要图纸：

1. 区位图

2. 村域土地利用现状图

3. 村域国土空间规划图

4. 村域空间结构规划图

5. 村域历史文化保护图

6. 村域防灾减灾规划图

7. 村域产业布局规划图

8. 公共服务设施规划图

9. 市政基础设施规划图

10. 村庄道路交通规划图

11. 村庄建设用地规划图

12. 村庄综合整治规划图

13. 近期建设规划图

14. 建筑风貌规划图

15. 新建住宅选型图

16. 效果图

注：以上图纸可根据项目进展等实际情况进行增减，但符合相关政策、文件、规划编制导则等要求；

（十）应符合武陟县城乡总体规划、武陟县土地利用规划、武陟县国民经济和社会发展规划以及发展实际。

（十一）符合河南省村庄规划编制导则及国家、省市有关技术规范和规定；

四、采购内容及技术要求

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（提供加盖企业公章的扫描件），不再提供《中小企业声明函》,投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附原件的扫描件加盖投标单位电子签章），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附原件的扫描件加盖投标单位电子签章）。